## Slide 1: Corso progettazione sociale
a.a 2020 2021
Donatella Barberis

## Slide 2: Indice temi
Progetto, organizzazione e servizio
Questioni aperte per la progettazione sociale
Si progetta a partire dai problemi e non dai bisogni
La conoscenza e la valorizzazione dei contesti: la mappatura sociale
L’individuazione del target : la mappa dei clienti
La governance e le reti di partenariato
Il monitoraggio dinamico e la costruzione di cruscotti
La valutazione dialogica dei risultati, l’uso di indicatori
Le nuove competenze : digitale, comunicazione e fund raising

## Slide 3: Indice form per la presentazione progetto
Soggetto proponente
Partneriato
Analisi del contesto
Analisi dei problemi e motivazione della proposta
Destinatari
Obiettivo generale e obiettivi specifici
Descrizione intervento e strategie
Articolazione delle attività e metodologia
Risultati attesi e indicatori di misurazione
Struttura organizzativa
Monitoraggio e valutazione
Cronoprogramma
Piano finanziario
Comunicazione e diffusione

## Slide 4: Laboratorio a cura di Giovanni Marzorati
Esercitazione pratica di stesura proposta progettuale sulla base di un bando cui rispondere
Gruppi di lavoro
Perfezionamento dell’esercitazione a livello individuale e consegna per la valutazione finalizzata all’ammissione all’esame orale

## Slide 5: Progetto e problema : stessa matrice semantica
L’azione di gettare in avanti
Problema in lingua greca Projectum in lingua latina
domanda in avanti, interrogazione
ricerca Progetto
processo di anticipazione e di concretizzazione
di un’azione che produca cambiamento ;
nelle fasi di ideazione e realizzazione si orienta
l’azione che introduce i cambiamenti attesi

## Slide 6: Progetto : usi empirici vari
Progetti individuali legati alle età della vita :
da quelli adolescenziali a progetti professionali, di carriera, personali, familiari ecc..
Progetti relativi ad oggetti :
  da concepire- confezione, costruzione, fabbricazione - ,
  da rinnovare – riabilitazione, riciclaggio , …
  da raggiungere – viaggio, esplorazione , …
Progetti d’azione
  da realizzare in funzione di finalità specifiche legate all’educazione, alla pedagogia, alla salute, vita sociale e politica
Progetti organizzativi di un servizio o azienda per dinamizzare il funzionamento
Progetti di società di natura socio-politica , valori e finalità per dare senso alla società

## Slide 7: La rosa dei venti del progetto
              Progetti tecnici
          CREAZIONE PRODUZIONE
Progetti individualizzati Progetti collettivi
      COSTRUZIONE IDENTITARIA PARTECIPAZIONE
              Progetti esistenziali

## Slide 8: progetto e sociale
PROGETTO
una serie di attività finalizzate a produrre obiettivi chiaramente specificati entro periodo definito e con un budget specifico- definizione della Commissione Europea
è un insieme di azioni tese al raggiungimento di benefici per espliciti destinatari in uno spazio e tempo definiti e con risorse determinate
Ogni progetto presuppone un autore individuale o collettivo che ne declina l’intenzione e il modo di concretizzarlo
rinvia a modelli razionali – Quadro Logico, nessi causa effetto, indicatori, monitoraggio, uso dei dati
SOCIALE
rinvia ad ambiti di alta approssimazione, non definibili, non prevedibili, le conoscenze sono provvisorie, parziali;
Il progetto : proposta più che risposta
il lavoro sociale si basa sullo scambio, sul dialogo fra le parti, in cui si deve tener conto della dimensione emotiva e relazionale degli attori coinvolti, siano essi beneficiari che attuatori/erogatori

## Slide 9: Progettazione sociale
PROGETTAZIONE SOCIALE
Messa in sinergia di risorse implicite ed esplicite, a partire da problemi cui le persone e i contesti riconoscono rilevanza e significatività, tale da poter esprimere richieste di intervento e sostenerle in un processo di cambiamento
è un sistema dinamico che si sviluppa e va oltre la fase di analisi e proposizione, (ideazione) richiede nel corso dell’azione progettuale ( realizzazione ) di essere ripensato
Interagisce con un ambiente che produce significati propri e che si organizza anche in relazione all’intervento, in cui si attivano emozioni e sentimenti
Processo di mediazione interpretativa e di convergenza di impegni e comportamenti a partire dall’attribuzione di senso, attiva e partecipe che gli attori locali e il contesto esprimeranno rispetto alle proposte più che risposte del progetto
sostenibilità di un’azione progettuale : la possibilità di integrare istanze differenti mettendole in dialogo e in collaborazione

## Slide 10: Progettazione sociale e questioni aperte
Perché è necessario partire dai problemi e non dai bisogni per progettare ?
i progetti si prefissano obiettivi di cambiamento, miglioramento delle condizioni di vita delle persone e dei contesti , MA senza intenzionalità al cambiamento come si procede?
Si richiama la capacitazione e attivazione delle risorse della comunità e dei beneficiari dei progetti MA Perché le persone non partecipano?
Porre attenzione all’analisi dei dati per una piena comprensione dei problemi e dei contesti MA avere presente la dimensione emotiva relazionale, come elemento centrale nei processi di cambiamento; il lavoro sociale è scambio e comunicazione fra soggetti che richiedono di essere riconosciuti come tali
I percorsi di cambiamento hanno dei costi e sono rischiosi, incerti, necessitano di rappresentazioni solide e comprensibili, prefigurazioni condivisibili …..

## Slide 11: Progettazione sociale e questioni aperte
Il progetto e la programmazione e politiche sociali :quale integrazione, quale relazione ? le shopping list
L’impatto sulla comunità, sulla polis : cosa si produce nei progetti ? Con chi ? A beneficio di chi?
La difficoltà per l’ambito sociale di affrontare la valutazione dell’efficacia:
  Su cosa e come ci misuriamo ?
  Come facciamo a dire che un intervento/progetto è andato a buon fine ? Secondo quale punto di osservazione, quali soggetti valutatori ?
  quanto è ficcante, pertinente, potente l’azione sociale? Su cosa riesce ad incidere ? Rispetto agli investimenti/costi necessari
  Interventi puntuali vs azioni di sistema : es sussidi individuali o programmi a contrasto della povertà
Generare e rigenerare risorse , non solo consumarne

## Slide 12: Progetto
Orientamento
Cultura, filosofia, valori tradizione
Cliente
Per chi ? Con chi ? Quali clienti? La mappa dei clienti
Offerta
P
immagine
Immagine interna vs esterna
A quali esigenze e problemi ?
metodologia, strategie
Del proponente e dei partner
Comunicazione e diffusione
Prestazioni distintive e accessorie, processi produttivi e procedure, budget, ruoli, competenze…

## Slide 13: Management dei servizi
Organizzazione Servizio ,Progetto
CHE COSA SI PRODUCE NEI SERVIZI ? NEL SOCIALE ?
Ci si misura sulla base degli esiti, di processo e di impatto
welfare e innovazione sociale
quali progettazioni e riprogettazioni sono richieste oggi ?

## Slide 14: Organizzazione : il progetto è org.temporanea
organizz
offerta
domanda

## Slide 15: Organizzazione
mandato
obiettivi
problemi
soggetti
Gruppi/ reti
Destinatari/clienti
Produttiva
Relazionale

## Slide 16: Da bisogno a problema
La centratura sui bisogni mette in scacco i servizi inadeguatezza, insufficienza cronica e onnipotenza
Vicinanza e tempestività ( importante rispondere) ma spesso la risposta immediata allontana la possibilità di vedere e trattare il problema
Assistenza e dipendenza, beneficenza e rivendicazione
Diritti, requisiti, target circoscritti
Problemi che accomunano più persone in gruppi target, campo d’azione

## Slide 17: Dal bisogno al problema
Tradurre le richieste di aiuto in oggetti di lavoro trattabili, condividendo le ipotesi sui problemi presenti
Perché e per chi è un problema? Quali rappresentazioni del problema sono presenti fra i soggetti implicati ? Quali vicinanze e quali divergenze
Su cosa possiamo lavorare e insieme a chi ?
Centratura sulla pertinenza e congruenza dell’azione con il problema individuato

## Slide 18: I problemi esistono ?
Sono lì sotto gli occhi di tutti, sono oggettivi, si tratta di riconoscerli, di vederli , non si mette in discussione la rappresentazione
Solo i tecnici riescono a individuarli : il sapere specialistico sa come tradurre sintomi in problema ; ci si affida a razionalità tecnico-professionale
Hanno bisogno di essere pensati per esistere : necessitano di una costruzione sociale e individuale
Un problema non è sempre un problema , non è un oggetto statico, ma dinamico e instabile

## Slide 19: I problemi : quali significati ? Come li affrontiamo ?
Sinonimi di imperfezione, disfunzionalità, errore, inciampo, deficit, negativo, brutto, inadeguatezza,
Un giogo da sopportare, un destino, una colpa da espiare
  Da evitare, nascondere, trovare colpevole….. , non si può fare nulla, tollerare, monitorare ….. Compensare
Una sfida, un problem solving continuo, come un gioco rompicapo, c’è sempre una soluzione basta scomporre il problema
  Risolvere, eliminare, far fuori….
Un oggetto di ricerca, nello scambio relazionale con gli altri, un’opportunità di conoscenza
  Oggetti da conoscere, comprendere e da gestire secondo un orientamento di senso e una prospettiva di miglioramento/cambiamento