## Slide 1: Corso progettazione sociale
a.a 2020 2021
Donatella Barberis

## Slide 2: Indice temi
Progetto, organizzazione e servizio
Questioni aperte per la progettazione sociale
Si progetta a partire dai problemi e non dai bisogni
La conoscenza e la valorizzazione dei contesti: la mappatura sociale
L’individuazione del target : la mappa dei clienti
La governance e le reti di partenariato
Il monitoraggio dinamico e la costruzione di cruscotti
La valutazione dialogica dei risultati, l’uso di indicatori
Le nuove competenze : digitale, comunicazione e fund raising

## Slide 3: Indice form per la presentazione progetto
Soggetto proponente
Partneriato
Analisi del contesto
Analisi dei problemi e motivazione della proposta
Destinatari
Obiettivo generale e obiettivi specifici
Descrizione intervento e strategie
Articolazione delle attività e metodologia
Risultati attesi e indicatori di misurazione
Struttura organizzativa
Monitoraggio e valutazione
Cronoprogramma
Piano finanziario
Comunicazione e diffusione

## Slide 4: Progetto e problema : stessa matrice semantica
L’azione di gettare in avanti
Problema in lingua greca Projectum in lingua latina
domanda in avanti, interrogazione
ricerca Progetto
processo di anticipazione e di concretizzazione
di un’azione che produca cambiamento ;
nelle fasi di ideazione e realizzazione si orienta
l’azione che introduce i cambiamenti attesi

## Slide 5: Progettazione sociale
PROGETTAZIONE SOCIALE
Messa in sinergia di risorse implicite ed esplicite, a partire da problemi cui le persone e i contesti riconoscono rilevanza e significatività, tale da poter esprimere richieste di intervento e sostenerle in un processo di cambiamento
è un sistema dinamico che si sviluppa e va oltre la fase di analisi e proposizione, (ideazione) richiede nel corso dell’azione progettuale ( realizzazione ) di essere ripensato
Interagisce con un ambiente che produce significati propri e che si organizza anche in relazione all’intervento, in cui si attivano emozioni e sentimenti
Processo di mediazione interpretativa e di convergenza di impegni e comportamenti a partire dall’attribuzione di senso, attiva e partecipe che gli attori locali e il contesto esprimeranno rispetto alle proposte più che risposte del progetto
sostenibilità di un’azione progettuale : la possibilità di integrare istanze differenti mettendole in dialogo e in collaborazione

## Slide 6: Progettazione sociale e questioni aperte
Perché è necessario partire dai problemi e non dai bisogni per progettare ?
i progetti si prefissano obiettivi di cambiamento, miglioramento delle condizioni di vita delle persone e dei contesti , MA senza intenzionalità al cambiamento come si procede?
Si richiama la capacitazione e attivazione delle risorse della comunità e dei beneficiari dei progetti MA Perché le persone non partecipano?
Porre attenzione all’analisi dei dati per una piena comprensione dei problemi e dei contesti MA avere presente la dimensione emotiva relazionale, come elemento centrale nei processi di cambiamento; il lavoro sociale è scambio e comunicazione fra soggetti che richiedono di essere riconosciuti come tali
I percorsi di cambiamento hanno dei costi e sono rischiosi, incerti, necessitano di rappresentazioni solide e comprensibili, prefigurazioni condivisibili …..

## Slide 7: Progettazione sociale e questioni aperte
Il progetto e la programmazione e politiche sociali :quale integrazione, quale relazione ? le shopping list
L’impatto sulla comunità, sulla polis : cosa si produce nei progetti ? Con chi ? A beneficio di chi?
La difficoltà per l’ambito sociale di affrontare la valutazione dell’efficacia:
  Su cosa e come ci misuriamo ?
  Come facciamo a dire che un intervento/progetto è andato a buon fine ? Secondo quale punto di osservazione, quali soggetti valutatori ?
  quanto è ficcante, pertinente, potente l’azione sociale? Su cosa riesce ad incidere ? Rispetto agli investimenti/costi necessari
  Interventi puntuali vs azioni di sistema : es sussidi individuali o programmi a contrasto della povertà
Generare e rigenerare risorse , non solo consumarne

## Slide 8: Progetto
Orientamento
Cultura, filosofia, valori tradizione
Cliente
Per chi ? Con chi ? Quali clienti? La mappa dei clienti
Offerta
P
immagine
Immagine interna vs esterna
A quali esigenze e problemi ?
metodologia, strategie
Del proponente e dei partner
Comunicazione e diffusione
Prestazioni distintive e accessorie, processi produttivi e procedure, budget, ruoli, competenze…

## Slide 9: Da bisogno a problema
La centratura sui bisogni mette in scacco i servizi inadeguatezza, insufficienza cronica e onnipotenza
Vicinanza e tempestività ( importante rispondere) ma spesso la risposta immediata allontana la possibilità di vedere e trattare il problema
Assistenza e dipendenza, beneficenza e rivendicazione
Diritti, requisiti, target circoscritti
Problemi che accomunano più persone in gruppi target, campo d’azione

## Slide 10: Dal bisogno al problema
Tradurre le richieste di aiuto in oggetti di lavoro trattabili, condividendo le ipotesi sui problemi presenti
Perché e per chi è un problema? Quali rappresentazioni del problema sono presenti fra i soggetti implicati ? Quali vicinanze e quali divergenze
Su cosa possiamo lavorare e insieme a chi ?
Centratura sulla pertinenza e congruenza dell’azione con il problema individuato

## Slide 11: I problemi esistono ?
Sono lì sotto gli occhi di tutti, sono oggettivi, si tratta di riconoscerli, di vederli , non si mette in discussione la rappresentazione
Solo i tecnici riescono a individuarli : il sapere specialistico sa come tradurre sintomi in problema ; ci si affida a razionalità tecnico-professionale
Hanno bisogno di essere pensati per esistere : necessitano di una costruzione sociale e individuale
Un problema non è sempre un problema , non è un oggetto statico, ma dinamico e instabile

## Slide 12: I problemi : quali significati ? Come li affrontiamo ?
Sinonimi di imperfezione, disfunzionalità, errore, inciampo, deficit, negativo, brutto, inadeguatezza,
Un giogo da sopportare, un destino, una colpa da espiare
  Da evitare, nascondere, trovare colpevole….. , non si può fare nulla, tollerare, monitorare ….. Compensare
Una sfida, un problem solving continuo, come un gioco rompicapo, c’è sempre una soluzione basta scomporre il problema
  Risolvere, eliminare, far fuori….
Un oggetto di ricerca, nello scambio relazionale con gli altri, un’opportunità di conoscenza
  Oggetti da conoscere, comprendere e da gestire secondo un orientamento di senso e una prospettiva di miglioramento/cambiamento

## Slide 13: Incipit della progettazione : identificazione e descrizione dei problemi e delle cause
SI PROGETTA A PARTIRE DAI PROBLEMI
Problema : descrive una situazione negativa attuale su cui interamente , o solo su alcune parti di essa, si può o si vuole intervenire
Analisi del problema consente di comprenderne le cause e la catena causa – effetto che lo ha generato; ci possono essere più cause e quindi più oggetti di lavoro
NON SI PROGETTA A PARTIRE DAI BISOGNI, che esprimono desideri e richieste che rinviano reattivamente alla soluzione/ prestazione attesa, senza farci comprendere il perché
I problemi nel loro concatenarsi di causa e effetto si collocano secondo una gerarchizzazione ordinata utilizzando diagramma ALBERO DEI PROBLEMI e ci rappresentano la situazione nella sua interezza

## Slide 14: Ciclo progettazione Project Cycle Mgmt
Ciclo progetto
Definizione settore
Analisi
Formulazione
Realizzazione
Cornice riferimenti esterni
Programmazione
Regolamentazione
Finanziamento
Valutazione ex post

## Slide 15: PCM Fase di ANALISI
Analisi degli attori chiave
Analisi dei problemi
Analisi degli obiettivi
Analisi delle strategie

## Slide 16: PCM FASE ANALISI ATTORI CHIAVE rispetto alle problematiche
Portatori interesse
CONOSCENZA
INTERESSE
DISPONIBILITA’
Ente finanziatore
Parti lese
CLIENTE DIRETTO E INDIRETTO – INTENZIONALIT’ AL CAMBIAMENTO

## Slide 17: PCM FASE ANALISI ATTORI CHIAVE – MATRICE PER SELEZIONE
ATTORE
RILEVANZA RISPETTO AL TERRITORIO
SUPPORTO AL CAMBIAMENTO
ESSERE PUNTO DI RIFERIMENTO
CONOSCENZA E POSSESSO INFORMAZIONI
INTERESSE
NECESSITA’ DI TALI COINVOLGIMENTI
RISCHI O VINCOLI POTENZIALI

## Slide 18: PCM FASE DI ANALISI PROBLEMI
I problemi rappresentano e fotografano una condizione negativa e attuale su cui si può intervenire , quindi devono essere descritti come :
reali, basati su fatti concreti e non su opinioni
Univocamente formulati , comprensibili da chiunque
al negativo , ma non come un bisogno , deficit che rinvia già a soluzione
Specifici cioè non generici o astratti
Es:
NO come mancanza di , carenza di ..assenza di .. soluzioni/prestazioni , es il problema è la mancanza di una struttura o di un servizio,
NO in modo generico o astratto
NO in termini di giudizi, valutazioni personali, es Inefficienza del Comune

## Slide 19
ALBERO DEI PROBLEMI
E
L
1

## Slide 20
ALBERO DEI PROBLEMI :
Tema : bassi redditi familiari in Basilicata, il ruolo delle donne
NON RIESCONO A FARE IMPRESA
NON ACCEDONO AL CREDITO
NON HANNO FIDUCIA NELLE LORO POTENZIALITA’ NE SUPPORTO DA FAMIGLIE
NON SONO INFORMATE SU AUTOIMPIEGO
NON POSSEGGONO COMPETENZE PROFESSIONALI
SISTEMA FORMATIVO NON ADEGUATO ALLE ESIGENZE LAVORO
LE IMPRESE NON ASSUMONO
COSTO LAVORO TROPPO ELEVATO
PRESSIONE FISCALE TROPPO ALTA
NON SANNO A CHI LASCIARE I FIGLI
SERVIZI TERRITORIALI BASSA COPERTURA
RETI SOCIALI E AMICALI FRAMMENTATE
HANNO DIFFICOLTA’ A RAGGIUNGERE POSTO LAVORO
SERVIZI TRASPORTO POCO SVILUPPATI
NON HANNO PATENTE
DONNE ESCLUSE DAL MONDO DEL LAVORO