## Slide 1: Corso progettazione sociale
a.a 2020 2021
Donatella Barberis

## Slide 2: Indice temi
Progetto, organizzazione e servizio
Questioni aperte per la progettazione sociale
Si progetta a partire dai problemi e non dai bisogni
La conoscenza e la valorizzazione dei contesti: la mappatura sociale
L’individuazione del target : la mappa dei clienti
La governance e le reti di partenariato
Il monitoraggio dinamico e la costruzione di cruscotti
La valutazione dialogica dei risultati, l’uso di indicatori
Le nuove competenze : digitale, comunicazione e fund raising

## Slide 3: Indice form per la presentazione progetto
Soggetto proponente
Partneriato
Analisi del contesto
Analisi dei problemi e motivazione della proposta
Destinatari
Obiettivo generale e obiettivi specifici
Descrizione intervento e strategie
Articolazione delle attività e metodologia
Risultati attesi e indicatori di misurazione
Struttura organizzativa
Monitoraggio e valutazione
Cronoprogramma
Piano finanziario
Comunicazione e diffusione

## Slide 4: Ciclo progettazione Project Cycle Mgmt
Ciclo progetto
Definizione settore
Analisi
Formulazione
Realizzazione
Cornice riferimenti esterni
Programmazione
Regolamentazione
Finanziamento
Valutazione ex post

## Slide 5: PCM Fase di ANALISI
Analisi degli attori chiave
Analisi dei problemi
Analisi degli obiettivi
Analisi delle strategie

## Slide 6: PCM FASE ANALISI ATTORI CHIAVE rispetto alle problematiche
Portatori interesse
CONOSCENZA
INTERESSE
DISPONIBILITA’
Ente finanziatore
Parti lese
CLIENTE DIRETTO E INDIRETTO – INTENZIONALIT’ AL CAMBIAMENTO

## Slide 7: PCM FASE ANALISI ATTORI CHIAVE – MATRICE PER SELEZIONE
ATTORE
RILEVANZA RISPETTO AL TERRITORIO
SUPPORTO AL CAMBIAMENTO
ESSERE PUNTO DI RIFERIMENTO
CONOSCENZA E POSSESSO INFORMAZIONI
INTERESSE
NECESSITA’ DI TALI COINVOLGIMENTI
RISCHI O VINCOLI POTENZIALI

## Slide 8: PCM FASE DI ANALISI PROBLEMI
I problemi rappresentano e fotografano una condizione negativa e attuale su cui si può intervenire , quindi devono essere descritti come :
reali, basati su fatti concreti e non su opinioni
Univocamente formulati , comprensibili da chiunque
al negativo , ma non come un bisogno , deficit che rinvia già a soluzione
Specifici cioè non generici o astratti
Es:
NO come mancanza di , carenza di ..assenza di .. soluzioni/prestazioni , es il problema è la mancanza di una struttura o di un servizio,
NO in modo generico o astratto
NO in termini di giudizi, valutazioni personali, es Inefficienza del Comune

## Slide 9
ALBERO DEI PROBLEMI
E
L
1

## Slide 10
ALBERO DEI PROBLEMI :
Tema : bassi redditi familiari in Basilicata, il ruolo delle donne
NON RIESCONO A FARE IMPRESA
NON ACCEDONO AL CREDITO
NON HANNO FIDUCIA NELLE LORO POTENZIALITA’ NE SUPPORTO DA FAMIGLIE
NON SONO INFORMATE SU AUTOIMPIEGO
NON POSSEGGONO COMPETENZE PROFESSIONALI
SISTEMA FORMATIVO NON ADEGUATO ALLE ESIGENZE LAVORO
LE IMPRESE NON ASSUMONO
COSTO LAVORO TROPPO ELEVATO
PRESSIONE FISCALE TROPPO ALTA
NON SANNO A CHI LASCIARE I FIGLI
SERVIZI TERRITORIALI BASSA COPERTURA
RETI SOCIALI E AMICALI FRAMMENTATE
HANNO DIFFICOLTA’ A RAGGIUNGERE POSTO LAVORO
SERVIZI TRASPORTO POCO SVILUPPATI
NON HANNO PATENTE
DONNE ESCLUSE DAL MONDO DEL LAVORO

## Slide 11: Fase Analisi PCM dai problemi agli obiettivi
Se il problema individuato ci rappresenta e ci fa comprendere la situazione attuale negativa
L’obiettivo ci proietta in una situazione futura positiva, in cui il problema si immagina risolto
L’albero dei problemi si trasforma in ALBERO DEGLI OBIETTIVI , immaginando in futuro la realtà attuale in positivo
Gli obiettivi si esprimono con utilizzo del participio passato ( aumentata, assicurata, ecc. ) meglio di verbi o di sostantivo ( aumentare, aumento ..) perché tendono ad esprimere una condizione positiva raggiunta
NON TUTTI I PROBLEMI TRASFORMATI IN POTENZIALI OBIETTIVI SARANNO CONSIDERATI AI FINI DEL PROGETTO
Saranno infatti definiti gli AMBITI DI INTERVENTO di interesse del progetto

## Slide 12: Obiettivo generale e obiettivi specifici
Obiettivo generale è la giustificazione sociale del progetto, è il beneficio sociale di lungo termine per la società in generale al quale il progetto contribuirà, di cui non sarà direttamente e unicamente responsabile; è il fine istituzionale
Obiettivi specifici BENEFICI
il progetto si misura sul raggiungimento di obt specifici
sono dei sotto-obiettivi che tutti insieme concorrono al raggiungimento dell’obiettivo generale
dalla realizzazione degli obiettivi specifici si determina l’efficacia del progetto stesso
indicano i benefici tangibili che il target otterrà nell’ambito del progetto e che concorreranno al miglioramento della condizione di vita.
Condizione positiva raggiunta

## Slide 13: Obiettivi
Non azioni e strategie : è un diverso stato di cose in cui problema non sussiste più
È un punto di arrivo e non un processo, verbo al participio passato più che all’infinito
Soggetto espresso : chi ?
Evitare nominare negatività espresse dal problema : da riduzione a incremento ad es.

## Slide 14
ALBERO DEGLI OBIETTIVI
E
L
1.

## Slide 15
ALBERO DEGLI OBIETTIVI :
Tema : redditi familiari AUMENTATI in Basilicata, il ruolo delle donne
ASSISTITE NEL FARE IMPRESA
ACCESSO GARANTITO AL CREDITO
FIDUCIA NELLE LORO POTENZIALITA’ E SUPPORTO DA FAMIGLIE AUMEMTATI
INFORMATE SU AUTOIMPIEGO
IN POSSESSO DI COMPETENZE PROFESSIONALI
SISTEMA FORMATIVO ADEGUATO ALLE ESIGENZE LAVORO
NUUOVE ASSUNZIONI FACILITATE
COSTO LAVORO RIDOTTO
PRESSIONE FISCALE RIDOTTA
SERVIZI INFANZIA DISPONIBILI
ADEGUATA PROGRAMMA. DEI SERVIZI TERRITORIALI
RETI SOCIALI E AMICALI RINFORZATE
MOBILITA’ AUMENTATA A RAGGIUNGERE POSTO LAVORO
SERVIZI TRASPORTO SVILUPPATI
DONNE CON PATENTE AUMENTATE
DONNE INSERITE NEL MONDO DEL LAVORO